## Forside
Veikart for tjenesteinnovasjon
Forankringsverktøy
Innholdsfortegnelse | Om Veikart for tjenesteinnovasjon Veikart for tjenesteinnovasjon er en praktisk metodikk som setter kommunene i stand til å endre offentlige tjenester for å møte fremtiden. Dette dokumentet er et av verktøyene i metodikken, og dere finner det referert til i Fase 1, Fase 2, Fase 3, Fase 4 og Fase 5.
1. Interessentanalyse
- Introduksjon
- Mal
2. Forankringsplan
- Introduksjon
- Mal
3. Involverte i tjenesteinnovasjon

## Interessentanalyse_introduksjon
Introduksjon til interessentanalyse
Hva er interessentanalyse? Interessenter er personer og grupper som blir berørt av tenkt endring/prosjekt, eller som kan påvirke endringen/prosjektet selv. Interessentene kan ha ulike behov, forventninger og ønsker. I interessentanalysen identifiserer dere interessenter og definerer strategi for forankring. | Hvorfor utarbeide interessentanalyse? Grundig forståelse av interessentbildet er avgjørende for å lykkes med forankringsarbeid. Interessenter må håndteres ulikt ut ifra deres interesser, holdninger og innflytelse. Interessentanalysen gir deg mulighet til å håndtere interessenter på en strukturert måte. | Hvordan utarbeide interessentanalyse? Fyll ut interessentanalyse i et møte med kommunikasjons- eller personalansvarlig og eventuelt et par nøkkelpersoner fra ditt team. Bruk malen. Veiledning for utfylling av mal: STEG 1: Gå til arket "Interessentanalyse_mal". Skriv inn interessenter i kolonne A. Husk å få med interessenter på ulike nivåer i organisasjonen og utenfor kommunen. Se arket "Involverte i tjenesteinnovasjon" for oversikt over hovedgrupper dere bør tenke på. STEG 2: Definer hvordan interessentene berøres av / påvirker endringen i kolonne C. STEG 3: Vurder interessentenes innflytelse på tenkt endring / prosjekt og holdning til det. Velg et svar fra nedtrekksmenyene i kolonnene C og E. STEG 4: Definerer strategi for involvering, dialog og opplæring per interessent i kolonne G. Skriv et par stikkord om valgt strategi. Husk at strategien må tilpasses personens holdninger og innflytelse. Sørg for å få med motstandere og ta vare på støttere. Strategien detaljeres videre i form av forankringsaktiviteter i forankringsplan. Hold interessentanalysen oppdatert. Interessentene kan ha ulike holdninger og innflytelse i de ulike fasene i tjenesteinnovasjon, og interessehåndteringen må ta høyde for dette.
Når utarbeides dette? Fase 1: Forankre det videre arbeidet. Fase 2: Forankre målbilde for den nye tjenesten. Fase 3: Forankre utviklingsarbeidet. Fase 4: Forankre under implementering og overgang til drift. Fase 5: Forankre under måling og oppfølging av gevinster. | Hvem er med? - Prosjektleder - Personalansvarlig - Kommunikasjonsansvarlig - Evt. andre relevante personer

## Interessentanalyse_mal
Interessentanalyse
Interessent | Hvordan berøres av / påvirker endringen | Innflytelse |  | Holdning |  | Strategi for involvering, dialog og opplæring
[Definer berørt part, som f.eks. sykepleiere] | [Definer hvordan interessenten berøres av endringen, som f.eks. "Får et nytt arbeidsverktøy" og/eller hvordan interessenten påvirker endringen, som f.eks. "For at prosjektet lykkes må denne gruppen dokumentere besøkene godt i pasientjournalen"] | Høy | 3 | Nøytral | 5 | [Definer hvor mye interessenten skal involveres i prosjektet og beskriv kort hvordan dette skal gjøres. F.eks. "Involveres aktivt i prosjektet - inviteres til alle arbeidsmøter med prosjektgruppen" osv.]
|  | Medium | 2 | Positiv | 10
|  | Lav | 1 | Negativ | -10

## Forankringsplan_introduksjon
Introduksjon til forankringsplan
Hva er forankringsplan? Forankringsplanen skal vise hva som skal forankres med hvem, når, og hvordan forankringen skal skje. | Hvorfor utarbeide forankringsplan? Forankringsplanen hjelper deg å gjennomføre forankringsarbeid på en strukturert måte, og holde orden på dialogen med de ulike interessentene. | Hvordan utarbeide forankringsplan? Fyll ut forankringsplan i et møte med kommunikasjons- eller personalansvarlig og eventuelt et par nøkkelpersoner fra ditt team. Bruk malen. Veiledning for utfylling av mal: STEG 1: Gå til arket "Forankringsplan_mal". Angi målgrupper for forankringsarbeid i kolonne A. Ta utgangspunkt i interessentanalysen. STEG 2: Definer hva som er viktig å forankre med hver interessent og hvordan dette skal gjøres (f.eks. "Inviteres til arbeidsmøtet 15. mars for å gi innspill til forbedringer") i kolonne B. Bruk én rad per forankringsaktivitet. Tenk godt gjennom interessentens behov og holdninger når du fyller ut denne kolonnen og velg en tilpasset tilnærming til hver interessent. Bruk ulike kanaler for kommunikasjon - det er sjeldent nok å sende informasjon per e-post for å skape eierskap til endringene. Husk også at behovet for forankring kan variere i de ulike fasene av innovasjonsprosjektet. STEG 3: Definer når forankringsarbeidet skal foregå i kolonne C - f.eks. "1 gang per måned" eller "15. mars 2016" STEG 4: Definer hvem som har ansvar for at forankringsarbeidet gjennomføres i kolonne D. STEG 5: Hold forankringsplanen oppdatert. Skriv gjerne status på forankringssarbeidet per interessent i kolonne E.
Når utarbeides dette? Fase 1: Forankre det videre arbeidet. Fase 2: Forankre målbilde for den nye tjenesten. Fase 3: Forankre utviklingsarbeidet. Fase 4: Forankre under implementering og overgang til drift. Fase 5: Forankre under måling og oppfølging av gevinster. | Hvem er med? - Prosjektleder - Personalansvarlig - Kommunikasjonsansvarlig - Evt. andre relevante personer

## Forankringsplan_mal
Forankringsplan
Interessent | Forankringsaktivitet | Når | Ansvarlig | Status
[Oppgi berørt part, som f.eks. enhetsleder pleie og omsorg] | [Definer hva som skal forankres med interessenten og hvordan, som f.eks. "Prosjektmålene forankres med Pål i et personlig møte"] | [Definer når aktiviteten skal utføres, som f.eks. "14. oktober 2015"] | [Definer ansvarlig for aktiviteten, som f.eks. "Nina Nordli"] | [Oppgi status for forankringsarbeidet, som f.eks. "Under planlegging. Må forberede PowerPoint og kalle inn til et møte"]

## Involverte i tjenesteinnovasjon
Involverte i tjenesteinnovasjon
Involverte mennesker | Rolle i tjenesteinnovasjon
Innbyggere | - Gir innspill til innovasjonsprosjekter - Intervjues og involveres gjennom hele innovasjonsløpet - Medvirker i løsningsutvikling og implementering - Deltar i utprøving av løsningen - Tar i bruk løsningen etter implementering - Gir tilbakemelding på implementerte løsninger
Ansatte | - Gir innspill til innovasjonsarbeidet - Deltar i og gjennomfører innovasjonsprosjekter - Endrer arbeidsprosesser og realiserer gevinster - Bidrar til tjenesteproduksjon etter implementering - Gir tilbakemelding på implementerte løsninger
Mellomledere og avdelingsledere | - Gir innspill til innovasjonsarbeidet - Deltar i og gjennomfører innovasjonsprosjekter - Leder tjenesteproduksjon etter implementering - Har ansvar for gevinstrealisering - Leder ansatte gjennom endringen - Setter krav til gevinstrealisering og følger opp gevinster
IKT-avdeling | - Gir innspill til innovasjonsarbeidet - Deltar i og gjennomfører innovasjonsprosjekter - Bidrar til kartlegging og anskaffelse av teknologi - Har ansvar for at anskaffet teknologi møter nasjonale og lokale standarder, og passer inn i kommunens IKT-arkitektur - Bidrar til å drifte løsningen
Tjenestedesign- "eksperter" (interne eller leid inn) | - Gir innspill til innovasjonsarbeidet - Bevisstgjør ansatte om brukerorientering og tjenestedesign i innovasjonsprosjekter - Lærer opp og veileder ansatte som er involvert i tjenestedesign i innovasjonsprosjekter - Er pådriver for og bidrar til at innovasjonsprosjekter følger tjenestedesignmetodikken fra Veikart for tjenesteinnovasjon - Er pådriver for og bidrar til kontinuerlig involvering av og dialog med pasienter/brukere og pårørende
Gevinstrealiserings- "eksperter" (interne eller leid inn) | - Gir innspill til innovasjonsarbeidet - Bevisstgjør ansatte om gevinstrealisering i innovasjonsprosjekter - Lærer opp og veileder ansatte som er involvert i gevinstrealisering i innovasjonsprosjekter - Er pådriver for og bidrar til at innovasjonsprosjekter følger gevinstrealiseringsmetodikken fra Veikart for tjenesteinnovasjon - Er pådriver for og bidrar til at gevinstene følges opp i drift i fase 5 "Ny praksis"
Tillitsvalgte | - Gir innspill til innovasjonsarbeidet - Deltar i innovasjonsprosjekter - Bidrar til endringer i arbeidsprosesser og gevinstrealisering - Gir tilbakemelding på implementerte løsninger
Administrativ ledelse | - Gir innspill til innovasjonsarbeidet - Allokerer ressurser til innovasjonsprosjekter - Sørger for fokus, fremdrift og forankring i innovasjonsarbeidet - Legger føringer for innovasjonsprosjekter - Leder ansatte gjennom endringsreisen - Setter krav til gevinstrealisering og følger opp gevinster
Politikere | - Vedtar planstrategi som legger føringer for innovasjonsarbeidet - Bestiller/vedtar iverksettelse av innovasjonsprosjekter - Legger føringer for innovasjonsprosjekter - Kan også delta i innovasjonsprosjekter
Leverandører | - Gir innspill til innovasjonsprosjekter - Bidrar til å skape ideer og finne løsninger - Leverer teknologi - Bistår under implementering av løsningen - Bidrar til å drifte løsningen
Frivillige organisasjoner | - Gir innspill til innovasjonsarbeidet - Kan delta i og gjennomføre innovasjonsprosjekter - Bidrar til å skape ideer og finne løsninger - Kan bistå under implementering av løsningen - Kan bidra til tjenesteproduksjon etter implementering - Kan gi tilbakemelding på implementerte løsninger