## Forside
Veikart for tjenesteinnovasjon
Planleggingsverktøy
Innholdsfortegnelse | Om Veikart for tjenesteinnovasjon Veikart for tjenesteinnovasjon er en praktisk metodikk som setter kommunene i stand til å endre offentlige tjenester for å møte fremtiden.
1. Avhengighetsanalyse
- Introduksjon
- Mal
2. Prosjektplan
- Introduksjon
- Mal
3. Oppgaveliste
- Introduksjon
- Mal
4. Maler for prosjektdokumentasjon
V 1.0 JULI 2015

## Avhengighetsanalyse_intro...
Introduksjon til avhengighetsanalyse
Hva er avhengighetsanalyse? Avhengighetsanalyse gir overblikk over nasjonale, regionale og lokale prosjekter som berører deres prosjekt eller innehar leveranser som deres prosjekt er avhengig av. | Hvorfor utarbeide avhengighetsanalyse? Ved hjelp av avhengighetsanalysen, sikrer dere at det dere jobber med er godt samordnet med tilgrensende initiativer. | Hvordan utarbeide avhengighetsanalyse? Kartlegg lokale prosjekter som er relatert til det dere skal jobbe med. Dere kan f.eks. sørge for at kommunens kommunalsjefer bistår dere med å fylle ut avhengighetsanalysen. Forklar dem hva prosjektet deres dreier seg om, og de har kanskje innspill om tilgrensende initiativer. Søk videre på nett, for eksempel på helsedirektoratet.no, for å finne nasjonale initiativer som er relevant for deres prosjekt. Avhengighetene skal dokumenteres og oppsummeres i malen. Veiledning for utfylling av mal: STEG 1: Gå til arket "Avhengighetsanalyse_mal". Oppgi navn på relevante prosjekter dere har identifisert i kolonne A. STEG 2: Definer prosjekteier i kolonne B. Oppgi navn på nasjonal aktør, regional aktør, kommunesamarbeid eller kommune som eier prosjektet. STEG 3: Beskriv prosjektet kort i kolonne C. Inkluder gjerne detaljer om prosjektets tidsplan og viktigste milepæler. STEG 4: Definer hvordan prosjektet påvirker det dere ønsker å jobbe med i kolonne D. STEG 5: Beskriv kort hvordan dere skal ta hensyn til avhengigheten i kolonne E. Hold avhengighetsanalysen oppdatert. Avhengighetene kan utvikle seg over tid, og bli enten mer eller mindre relevante for ditt prosjekt.
Når utarbeides dette? Fase 1: Planlegge neste fase. Fase 2: Utarbeide beslutningsunderlag. Fase 3: Planlegge utvikling og pilot. Fase 4: Planlegge anskaffelse, implementering og overgang til drift. | Hvem er med? - Prosjektleder - Prosjekteier - Ev. 2-3 personer fra teamet

## Avengighetsanalyse_mal
Avhengighetsanalyse
Navn på prosjekt | Prosjekteier | Kort beskrivelse | Hvordan påvirker dette oss? | Hvordan tar vi hensyn til dette i planleggingen?
[Oppgi navn, som f.eks. "Mestring i hverdagen"] | [Oppgi kommune eller en annen aktør som eier prosjektet, som f.eks. "X kommune"] | [Beskriv prosjektet kort, skriv eksempelvis "Utprøving av trygghetspakker"] | [Beskriv kort hvordan prosjektet påvirker deres arbeid, som f.eks. "Innføring av trygghetspakker påvirker behovet for alarmmottak som utredes i dette prosjektet"] | [Beskriv kort hvordan dere skal ta hensyn til avhengigheten i planleggingen, som f.eks. "Tar et felles statusmøte med Mestring i hverdagen hver annen uke"]

## Prosjektplan_introduksjon
Introduksjon til prosjektplan
Hva er prosjektplan? Planen gir overblikk over prosjektets aktiviteter og tidslinje. | Hvorfor utarbeide prosjektplan? Prosjektplanen skal være styrende for prosjektets fremdrift. Den skal kommuniseres til relevante berørte parter, inkludert ledelsen og kommunens ansatte. | Hvordan utarbeide prosjektplan? Kartlegg aktiviteter som skal gjøres i deres prosjekt. Ta utgangpunkt i faser i Veikart for tjenesteinnovasjon, og husk å få med aktiviteter knyttet til involvering og opplæring av innbyggere og ansatte. Bruk malen for å dokumentere prosjektplan. Veiledning for utfylling av mal: STEG 1: Gå til arket "Prosjektplan_mal". Fyll inn hovedaktiviteter og delaktiviteter som skal inngå i prosjektplanen i kolonne A. Legg inn hver aktivitet på ny rad. Legg inn nye rader ved behov. STEG 2: Definer når de ulike aktivitetene skal utføres. Sett inn kryss eller et annet tegn under ukenumre som passer i kolonnene bortover. Cellene vil bli fargelagt automatisk. Husk også å inkludere milepælene. Disse kan markeres under ukenumre med stor eller liten M. Cellene vil bli fargelagt automatisk. For å fjerne fargelegging, velg cellen og trykk på "Delete"-knappen på tastaturen.
Når utarbeides dette? Fase 1: Planlegge neste fase. Fase 2: Utarbeide beslutningsunderlag. Fase 3: Planlegge utvikling og pilot. Fase 4: Planlegge anskaffelse, implementering og overgang til drift. | Hvem er med? - Prosjektleder - Prosjekteier - Ev. 2-3 personer fra teamet

## Prosjektplan_mal
Prosjektplan
| I år | [51 empty] | Neste år | [51 empty] | År 3
| UKENUMRE | [51 empty] | UKENUMRE | [51 empty] | UKENUMRE
AKTIVITETER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
[Hovedaktivitet]
[Delaktivitet] | x | [51 empty] | x | [51 empty] | x
[Delaktivitet] |  | x | x | x | [49 empty] | x | x | x | [49 empty] | x | x | x
[Delaktivitet] |  |  |  |  | x | x | x | [49 empty] | x | x | x | [49 empty] | x | x | x
[Delaktivitet] | [6 empty] | m | [51 empty] | m | [51 empty] | m
[Delaktivitet] | [7 empty] | x | x | x | x | [48 empty] | x | x | x | x | [48 empty] | x | x | x | x
[Delaktivitet] | [11 empty] | x | x | x | x | [48 empty] | x | x | x | x | [48 empty] | x | x | x | x
[Delaktivitet] | [14 empty] | x | x | [50 empty] | x | x | [50 empty] | x | x
[Delaktivitet] | [15 empty] | x | x | [50 empty] | x | x | [50 empty] | x | x
[Delaktivitet] | [16 empty] | x | x | [50 empty] | x | x | [50 empty] | x | x
[Delaktivitet] | [17 empty] | m | [51 empty] | m | [51 empty] | m
[Hovedaktivitet]
[Delaktivitet] | [17 empty] | x | [51 empty] | x | [51 empty] | x
[Delaktivitet] | [18 empty] | x | x | x | [49 empty] | x | x | x | [49 empty] | x | x | x
[Delaktivitet] | [21 empty] | x | x | x | [49 empty] | x | x | x | [49 empty] | x | x | x
[Delaktivitet] | [23 empty] | m | [51 empty] | m | [51 empty] | m
[Delaktivitet] | [24 empty] | x | x | x | x | [48 empty] | x | x | x | x | [48 empty] | x | x | x | x
[Delaktivitet] | [28 empty] | x | x | x | x | [48 empty] | x | x | x | x | [48 empty] | x | x | x | x
[Delaktivitet] | [31 empty] | x | x | [50 empty] | x | x | [50 empty] | x | x
[Delaktivitet] | [32 empty] | x | x | [50 empty] | x | x | [50 empty] | x | x
[Delaktivitet] | [33 empty] | x | x | [50 empty] | x | x | [50 empty] | x | x
[Delaktivitet] | [34 empty] | m | [51 empty] | m | [51 empty] | m

## Oppgaveliste_introduksjon
Introduksjon til oppgaveliste
Hva er oppgaveliste? Oppgaveliste benyttes for å konkretisere prosjektplanen i form av detaljerte oppgaver med ansvarlige og frister. | Hvorfor utarbeide oppgaveliste? Oppgaveliste gir en detaljert oversikt over arbeidet og ansvarliggjør teamet. | Hvordan utarbeide oppgaveliste? Bryt ned delaktiviteter fra prosjektplanen i konkrete oppgaver. Definer frist og ansvar per oppgave. Bruk malen som følger for å dokumentere oppgaveliste. Veiledning for utfylling: STEG 1: Gå til arket "Oppgaveliste_mal". Fyll inn oppgaver i kolonne B. STEG 2: Fyll inn ansvarlig og frist i kolonnene C og D. STEG 3: Hold oppgaveliste oppdatert. Inkluder status per oppgave underveis i prosjektet. Velg et alternativ fra nedtrekksmenyen i kolonne E. Legg inn kommentar ved behov i kolonne F.
Når utarbeides dette? Fase 1: Planlegge neste fase. Fase 2: Utarbeide beslutningsunderlag. Fase 3: Planlegge utvikling og pilot. Fase 4: Planlegge anskaffelse, implementering og overgang til drift. | Hvem er med? - Prosjektleder - Ev. 2-3 personer fra teamet

## Oppgaveliste_mal
Oppgaveliste
# | Oppgave | Ansvarlig | Frist | Status | Kommentar
1 | [Beskriv oppgaven kort] | [Navn] | [DD.MM.ÅÅÅÅ] | Ferdig | [Kommentar]
2 | [Beskriv oppgaven kort] | [Navn] | [DD.MM.ÅÅÅÅ] | Under arbeid | [Kommentar]
3 | [Beskriv oppgaven kort] | [Navn] | [DD.MM.ÅÅÅÅ] | Forsinket | [Kommentar]
4 | [Beskriv oppgaven kort] | [Navn] | [DD.MM.ÅÅÅÅ] | Ikke startet | [Kommentar]
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

## Maler for prosjektdokumentasjon
Maler for prosjektdokumentasjon
I innovasjonsprosjekter av større omfang er det viktig å utarbeide grundig prosjektdokumentasjon - prosjektmandat, prosjektforslag, styringsdokument for prosjektet og sluttrapport. Dere finner gode maler for dette i Prosjektveiviseren.no fra Difi. Under følger lenker til malene med korte beskrivelser. Dere kan også ta et kurs i Prosjektveiviseren på KS Læring - https://kurs.kommit.no/local/course_page/home_page.php?id=205.
Mal | Kort beskrivelse | Når brukes | Lenke
Prosjektmandat | - En tydelig beskrivelse og definisjon av utfordringen som skal utredes og de rammebetingelser som gjelder for fase 2 "Innsikt og idé". | - Utarbeides i fase 1 "Før du starter" | http://www.prosjektveiviseren.no/bibliotek/produkt/prosjektmandat
Prosjektforslag | - Et beslutningsunderlag for å iverksette fase 3 "Utvikling, utprøving og evaluering" - Bygger på Prosjektmandat | - Utarbeides i fase 2 "Innsikt og idé" - Oppdateres under fase 3 "Utvikling, utprøving og evaluering" | http://www.prosjektveiviseren.no/bibliotek/produkt/prosjektforslag
Styringsdokument | - Et dokument som definerer prosjektet, danner grunnlag for riktig prosjektledelse og beskriver forventede gevinster og kostnader - Utvider og forfiner innholdet i Prosjektforslag | - Utarbeides i starten av fase 4 "Overgang til drift" | http://www.prosjektveiviseren.no/bibliotek/produkt/styringsdokument
Sluttrapport | - Evaluering av prosjektene og beskrivelse av viktigste læringspunkter fra prosjektet | - Utarbeides på slutten av fase 4 "Overgang til drift" | http://www.prosjektveiviseren.no/bibliotek/produkt/sluttrapport